## 1
Информация об исполнении муниципальных целевых программ на 01.01.2018 года
Сенного сельского поселения Темрюкского района
Наименование программ | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  | Перечень программных мероприятий (что запланировано выполнить) | Исполнение программ (наименование, количество объектов (протяженность), построенных, отремонтированных, реконструированных, или этап выполнения)
| план на 2017 год |  | освоено за отчетный период
| Краевой бюджет | Местный бюджет/ софинансирование для КБ | Краевой бюджет | Местный бюджет/ софинансирование для КБ
Краевые целевые программы
Реализация мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2014 - 2016 годы" |  |  |  |  | ремонт: ул.Набережной от ПК 0+00 (ул.Ленина) до ПК 2+31 и от ПК 2+37 до 2+52 (дом № 7) в п. Приморском; пер.Парадного от ул.Ленина до ул.Кулакова в п.Сенном; ул.Энтузиастов от ул.Набережной до ул.Гагарина в п.Приморском
2. Долгосрочная КЦП "Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2014 годы" Целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Сенного сельского поселения Темрюкского района» на 2013 год |  |  |  |  | Ремонт уличного освещения в п.Приморский ул. 383 Стрелковая дивизия, пер. Лермонтова, п. Сенной ул. Ленина, п. Соленый, ул. Центральная, ул. Набережная
Субсидии из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств по обеспечению поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений отрасли культуры, искусства и кинематографии до средней заработной платы по Краснодарскому краю в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» по подпрограмме «Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» | 2294.2 | 1616.14 | 2239 | 1616.14 | выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры
Государственная программа Краснодарского края Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», «Предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Краснодарского края на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, за исключением осуществляющихся в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации» подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» | 10391.9 | 2700 | 6954.9453 | 2700 | капитальный ремонт дорог | Капитальный ремонт автодороги местного значения: Краснодарский край, Темрюкский район, Сенное сельское поселение, пос.Сенной, ул.Набережная от пер.Крайний до дома № 55 по ул.Набережная
Ведомственная целевая программа «Содействие субъектам физической культуры и спорта и развитие массового спорта на Кубани» на 2012-2014 годы |  |  |  |  | Выплаты инструктору по физической культуре и спорту | з/плата инструктора по спорту
Итого | 12686.1 | 4316.14 | 9193.9453 | 4316.14
Муниципальные программы поселения
Муниципальная программа Сенного сельского поселения Темрюкского района «Эффективное муниципальное управление» в том числе подпрограммы: |  | 10929.7252 | 0 | 10929.7252
«Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» |  | 5655.5661 |  | 5655.5661 | расходы на обеспечение деятельности администрации поселения |  | 0
«Управление муниципальным имуществом» |  | 350 |  | 350 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, в т.ч. бесхозяйного имущества, изготовление технических и кадастровых паспортов и другие расходы по управлению муниципальной собственностью |  | 0
«Обеспечение ведения бухгалтерского учета» |  | 1605.4331 |  | 1605.4331 | обеспечение деятельности МКУ "Сенная ЦБ" |  | 0
«Материально-техническое обеспечение администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района» |  | 3184.326 |  | 3184.326 | обеспечение деятельности МКУ "Маттехобеспечение Сенное" |  | 0
«Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района» |  | 134.4 |  | 134.4 | копменсационные выплаты членам ТОС |  | 0
Муниципальная программа «Развитие архивного дела в Сенном сельском поселении Темрюкского района» |  | 69.6496 |  | 69.6496 | сшив документов, Приобретение похозяйственных книг |  | 0
Муниципальная программа "Обеспечение информационного освещения деятельности администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района" |  | 88.855 |  | 88.855 | обеспечение прав граждан в сфере информации, освещение деятельности администрации и Совета Сенного сельского поселения Темрюкского района и т.д. |  | 0
Муниципальная программа «Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий администрации Сенного сельского поселения Темрюкского района» |  | 684.3799 |  | 684.3799 | повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), эксплуатации и обслуживанию информационно-телекоммуникационной инфраструктур,Интернет |  | 0
Муниципальная программа «Мероприятия праздничных дней и памятных дат в Сенном сельском поселении Темрюкского района» |  | 222.201 |  | 222.201 | организация и проведение праздничных мероприятий |  | 0
Муниципальная программа «Формирование доступной среды в Сенном сельском поселении Темрюкского района на 2016 год» |  | 98.922 |  | 98.922 | приобретение тактильной плитки
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Сенного сельского поселения Темрюкского района» в том числе подпрограммы: |  | 139.843 | 0 | 139.843 |  |  |  | 0
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района» |  | 10 |  | 10 | изготовление информационного материала, приобретение и установка на пляжных территориях щитов по безопасности поведения на водных объектах, обучение (повышение квалификации по ГОиЧС) |  | 0
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района» |  | 35.999 |  | 35.999 | Изготовление информационного материала Приобретение и установка на пляжных территориях щитов по безопасности поведения на водных объектах Обучение (повышение квалификации по ЧС) |  | 0
«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в Сенном сельском поселении Темрюкского района» |  | 83.844 |  | 83.844 | Приобретение и установка уличных камер видеонаблюдения |  | 0
«Комплексные меры противодействия незаконному потреблению и обороту наркотических средств в Сенном сельском поселении Темрюкского района» |  | 10 |  | 10 | изготовление и установка баннеров |  | 0
Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Сенном сельском поселении Темрюкского района |  | 5 |  | 5 | Изготовление листовок, агитационных материалов на тему противодействие коррупции |  | 0
Муниципальная программа «Комплексное развитие Сенного сельского поселения Темрюкского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» в том числе подпрограммы:
Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района» |  | 99.714 |  | 99.714 | обеспечение безопасности дорожного движения (замена дорожных знаков) |  | 0
Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Сенного сельского поселения Темрюкского района» |  | 5752.7942 |  | 5752.7942 | ремонт дорог, технадзор |  | 0
Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района |  | 4 |  | 4 | изготовление информационных материалов, создание информационных стендов |  | 0
Муниципальная программа «Развитие земельных и имущественных отношений» |  |  |  |  | проектная документация |  | 0
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  | 629.2982 |  | 629.2982 | Развитие водоснабжения в Сенном сельском поселении Темрюкского района; Развитие газоснабжения в Сенном сельском поселении Темрюкского района |  | 0
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Сенного сельского поселения Темрюкского района 2016 год"
Муниципальная программа «Строительство муниципального имущества с целью создания нежилого фонда Сенного сельского поселения Темрюкского района»
Муниципальная программа «Благоустройство территории Сенного сельского поселения Темрюкского района» |  | 5861.0138 |  | 5861.0138 | благоустройство поселения (уличное освещение, озеленение, содержание мест захоронения, прочее благоустройство) |  | 0
Муниципальная программа «Молодежь Сенного сельского поселения Темрюкского района» |  | 85.69 |  | 85.699 | организация и проведение различных мероприятий с молодежью поселения
Муниципальная программа «Развитие культуры Сенного сельского поселения Темрюкского района» в том числе подпрограммы: |  | 10236.0262 | 0 | 9960.2879
«Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры по предоставлению муниципальных услуг» |  | 4061.6293 |  | 4061.6293 | обеспечение деятельности МБУК "Сенная ЦКС" в рамках выполнения муниципального задания |  | 0
«Кадровое обеспечение сферы культуры и искусства» |  |  |  |  | выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры |  | 0
«Поддержка МБУК «Сенная ЦКС» |  | 6174.3969 |  | 5898.6586 | передача полномочий по комплектованию книжных фондов,кап.ремонт кровли ДК и фасада ДК,приобретение оборудовани,установка тротуарной плитки
Муниципальная программа «Сохранение, использование и популяризация памятников истории и культуры местного значения, расположенных на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района» |  | 102.199 |  | 102.199 | ремонт памятников поселения
Муниципальная программа «Пенсионное обеспечение за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы администрации в Сенном сельском поселении Темрюкского района» |  | 108 |  | 108 | выплата пенсионного обеспечения за выслугу лет
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Сенном сельском поселении Темрюкского района» |  | 134.272 |  | 134.272 | организация и проведение спортивных мероприятий, ремонт спортплощадки
Итого | 0 | 35251.583 | 0 | 34975.8537
Всего по краевым и поселенческим программам | 12686.1 | 39567.723 | 9193.9453 | 39291.9937
| 3885.4 | 33101.6587 | 3536.4 | 33092.0339
Глава Сенного сельского поселения Темрюкского района |  |  |  | С.И. Лулудов
-6199.9598
|  | -6466.0644 |  | -6199.9598
|  | -0.02303 |  | -0.00727