|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края от ________________№ ______ |
| --- | --- |

Муниципальная программа

Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края

«Эффективное муниципальное управление»

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района

Краснодарского края «Эффективное муниципальное управление»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | Заместитель главы Сенного сельского поселения Темрюкского района Начальник отдела имущественных отношений, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства поселения Директор МКУ «Сенная ЦБ» Директор МКУ «Маттехобеспечение Сенное» Начальник общего отдела |  |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края МКУ «Сенная ЦБ» МКУ «Маттехобеспечение Сенное» |  |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) подпрограмма «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» 2) подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 3) подпрограмма «Обеспечение ведения бухгалтерского учета» 4) «Материально-техническое обеспечение администрации Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» 5) подпрограмма «Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | - повышение эффективности муниципального управления при решении вопросов местного значения и переданных полномочий; - повышение эффективности управления муниципальным имуществом на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района - создание комплексной системы по организации ведения бюджетного учета - организация транспортного и хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления Сенного сельского поселения Темрюкского района - поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории Сенного сельского поселения Темрюкского района |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - создание условий для организации эффективного муниципального управления; - совершенствование учета и повышение эффективности использования муниципального имущества на территории Сенного сельского поселения Темрюкский район. - учёт объектов муниципального имущества; - управление и распоряжение имуществом; - создание комплексной системы по организации ведения бюджетного учета - организация качественного и эффективного бюджетного, налогового учета и отчетности - материально-техническое обслуживание администрации Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края; - предоставление автотранспортных услуг администрации Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края; - повышение активности участия территориального общественного самоуправления в решении социально значимых проблем населения Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края; |  |  |  |  |
| Увязка со стратегическими целями Стратегии социально-экономического развития Темрюкского муниципального района Краснодарского края до 2030 года | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | -доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края (без учета субвенций); - количество муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; - обеспечение своевременного рассмотрения обращений в сроки, предусмотренные действующим законодательством от общего числа обращений; - проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, в т.ч. бесхозного имущества, - изготовление технических и кадастровых паспортов; - оценка муниципального имущества; - количество учреждений, в которых МКУ «Сенная ЦБ» осуществляет бухгалтерский учет; - доля качественно и своевременно исполненной бухгалтерской отчетности (от объема общей отчетности); - доля качественно и своевременно исполненной налоговой отчетности (от объема общей отчетности); - доля качественно и своевременно исполненной статистической отчетности (от объема общей отчетности); - количество проведенных инвентаризационных мероприятий - объем выполненных заявок на предоставление транспорта; - объем исполнения годового плана бюджетных ассигнований; - - компенсационные выплаты руководителям органов ТОС на частичное возмещение своих затрат по содержанию помещений, оплате коммунальных услуг, услуг связи, канцелярских товаров, приобретению топлива; - проведение отчетов о своей работе на собраниях, конференциях представителей граждан; - организация работ по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и экологического состояния территорий. |  |  |  |  |
| Проекты и (или) программы | не предусмотрено |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2027 год |  |  |  |  |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
| Годы реализации |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2027 год | 23 746,9 | 0,0 | 0,0 | 23 746,9 | 0,0 |
| Всего | 23 746,9 | 0,0 | 0,0 | 23 746,9 | 0,0 |
| расходы, связанные с реализацией проектов или программ |  |  |  |  |  |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| расходы, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  |  |  |  |
| 2027 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

муниципальной программы Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края «Эффективное муниципальное управление»

Для обеспечения возможности проверки достижения цели и решения задач, на реализацию которых направлена муниципальная программа, определен перечень целевых показателей муниципальной программы, характеризующих ход ее реализации.

Целевые показатели муниципальной программы Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края «Эффективное муниципальное управление»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус | Значение целевого показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма №1 «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» |  |  |  |  |
| 1.1 | доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края (без учета субвенций); | % | 3 | 100 | 100 |
| 1.2 | количество муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; | шт | 3 |  |  |
| 1.3 | обеспечение своевременного рассмотрения обращений в сроки, предусмотренные действующим законодательством от общего числа обращений | % | 3 | 100 | 100 |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, в т.ч. бесхозного имущества, изготовление технических и кадастровых паспортов и другие расходы по управлению муниципальной собственностью | Ед. | 3 | 1 | 1 |
| 2.2 | Оценка муниципального имущества | Ед. | 3 | 2 | 4 |
| 3 | Подпрограмма №3 «Обеспечение ведения бухгалтерского учета» |  |  |  |  |
| 3.1 | количество учреждений, в которых МКУ «Сенная ЦБ» осуществляет бухгалтерский учет | шт | 3 | 4 | 4 |
| 3.2 | доля качественно и своевременно исполненной бухгалтерской отчетности (от объема общей отчетности) | % |  | 100 | 100 |
| 3.3 | доля качественно и своевременно исполненной налоговой отчетности (от объема общей отчетности) | % |  | 100 | 100 |
| 3.4 | доля качественно и своевременно исполненной статистической отчетности (от объема общей отчетности) | % |  | 100 | 100 |
| 3.5 | количество проведенных инвентаризационных мероприятий | шт. |  | 7 | 7 |
| 4 | Подпрограмма №4 «Материально-техническое обеспечение администрации Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» |  |  |  |  |
| 4.1 | объем выполненных заявок на предоставление транспорта | % | 3 | 100 | 100 |
| 4.2 | объем исполнения годового плана бюджетных ассигнований объем заключенных договоров на материально-техническое обслуживание администрации | % | 3 | 100 | 100 |
| 5 | Подпрограмма №5 «Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» |  |  |  |  |
| 5.1 | Компенсационные выплаты руководителям органов ТОС на частичное возмещение своих затрат по содержанию помещений, оплате коммунальных услуг, услуг связи, канцелярских товаров, приобретению топлива | человек | 3 | 6 | 6 |
| 5.2 | Проведение отчетов о своей работе на собраниях, конференциях представителей граждан | раз | 3 | 2 | 2 |
| 5.3 | Организация работ по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и экологического состояния территорий | раз | 3 | постоянно | постоянно |

3. СВЕДЕНИЯ

о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей муниципальной программы

Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края «Эффективное муниципальное управление»

| № п/п | Наименование целевого показателя |  | Единица изменения | Тенденция развития целевого показателя |  | Методика расчета целевого показателя (формула), алгоритм формирования формул, методологические пояснения к базовым показателям, используемым в формуле |  |  | Источник исходных данных для расчета значения (формирования данных) целевого показателя |  | Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя | Временные характеристики целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Реализация муниципальных функций, связанных с муниципальным управлением» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме доходов бюджета Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края (без учета субвенций) | % |  |  | увеличение значений |  | Рассчитывается по формуле: D = OHиHD/ОСD х 100, где: D - доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений); OHиHD – объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета; ОСD - общий объем доходов бюджета Сенного сельского поселения Темрюкского района(без учета субвенций) | Отчет об исполнении бюджета (форма 0503117) на 1 января года, следующего за отчетным |  |  | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | Ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |
| 1.2 | количество муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг | шт. |  |  | увеличение значений |  | суммарное значение по количеству предоставляемых муниципальных услуг | Общий отдел |  |  | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | Ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |
| 1.3 | обеспечение своевременного рассмотрения обращений в сроки, предусмотренные действующим законодательством от общего числа обращений | % |  |  | увеличение значений |  | Рассчитывается по формуле: СРО = ОРС/ОП х 100, где: СРО - обеспечение своевременного рассмотрения обращений в сроки; ОРС – количество обращений, рассмотренных в срок; ОП – общее количество поступивших обращений | Общий отдел |  |  | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | Ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, в т.ч. бесхозного имущества, изготовление технических и кадастровых паспортов и другие расходы по управлению муниципальной собственностью | Ед. |  |  | увеличение значений |  | суммарное значение показателя по количественному обслуживанию учреждений | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |
| 2.2 | Оценка муниципального имущества | Ед. |  |  | увеличение значений |  | суммарное значение показателя по количественному обслуживанию учреждений |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма №3 «Обеспечение ведения бухгалтерского учета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | количество учреждений, в которых МКУ «Сенная ЦБ» осуществляет бухгалтерский учет | шт. |  |  | увеличение значений |  | суммарное значение показателя по количественному обслуживанию учреждений | По данным МКУ «Сенная ЦБ |  |  | МКУ «Сенная ЦБ | ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |
| 3.2 | доля качественно и своевременно исполненной бухгалтерской отчетности (от объема общей отчетности) | % |  |  | увеличение значений |  | Рассчитывается по формуле: B = V / О x 100%, где: B - доля качественно и своевременно исполненной бухгалтерской отчетности; V - количество качественно и своевременно исполненной бухгалтерской отчетности; О - объем общей отчетности | По данным МКУ «Сенная ЦБ |  |  | МКУ «Сенная ЦБ | ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |
| 3.3 | доля качественно и своевременно исполненной налоговой отчетности (от объема общей отчетности) | % |  |  | увеличение значений |  | Рассчитывается по формуле: N = V / О x 100%, где: N - доля качественно и своевременно исполненной налоговой отчетности; V - количество качественно и своевременно исполненной налоговой отчетности; О - объем общей отчетности | По данным МКУ «Сенная ЦБ |  |  | МКУ «Сенная ЦБ | ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |
|  | доля качественно и своевременно исполненной статистической отчетности (от объема общей отчетности) | % |  |  | увеличение значений |  | Рассчитывается по формуле: C = V / О x 100%, где: C - доля качественно и своевременно исполненной статистической отчетности в %; V - количество качественно и своевременно исполненной статистической отчетности; О - объем общей отчетности | По данным МКУ «Сенная ЦБ |  |  | МКУ «Сенная ЦБ | ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |
|  | количество проведенных инвентаризационных мероприятий | шт. |  |  | увеличение значений |  | суммарное значение показателя | По данным МКУ «Сенная ЦБ |  |  | МКУ «Сенная ЦБ | ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |
| 4 | Подпрограмма № 4 «Материально-техническое обеспечение администрации Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | объем выполненных заявок на предоставление транспорта | % |  |  | увеличение значений |  | Рассчитывается по формуле: Овз =F / P x 100%, где: Овз – объем выполненных заявок на предоставление транспорта; F – количество выполненных заявок; P – общий объем заявок | МКУ «Маттехобеспечение Сенное» |  |  | МКУ «Маттехобеспечение Сенное» | Ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |
| 4.2 | объем исполнения годового плана бюджетных ассигнований | % |  |  | увеличение значений |  | Рассчитывается по формуле: Оi = I / G x 100%, где: Оi - объем исполнения годового плана бюджетных ассигнований; I – фактическое исполнение годового плана бюджетных ассигнований; G – общий объем годового плана бюджетных ассигнований |  |  |  |  |  |
| 5 | Подпрограмма № 5 «Поддержка деятельности территориального общественного самоуправления на территории Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Компенсационные выплаты руководителям органов ТОС на частичное возмещение своих затрат по содержанию помещений, оплате коммунальных услуг, услуг связи, канцелярских товаров, приобретению топлива | человек |  |  | увеличение значений |  | суммарное значение показателя по количественному обслуживанию учреждений | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края |  |  | Администрация Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края | Ежеквартально, не позднее 10 числа следующим за отчетным кварталом |
| 5.2 | Проведение отчетов о своей работе на собраниях, конференциях представителей граждан | раз |  |  | увеличение значений |  | суммарное значение показателя по количественному обслуживанию учреждений |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Организация работ по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного и экологического состояния территорий | раз |  |  | увеличение значений |  | суммарное значение показателя по количественному обслуживанию учреждений |  |  |  |  |  |

## 4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края от 11 октября 2022 года № 154 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Сенного сельского поселения Темрюкского района» (далее – Порядок).

## 5. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их представления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представленной координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовый отдел администрации Сенного сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции:

- ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют координатору муниципальной программы заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляют координатору муниципальной программы информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Кроме того, участники муниципальной программы представляют координатору муниципальной программы значения целевых показателей в порядке и сроки, установленные координатором муниципальной программы.

Заказчик:

- заключает муниципальные контракты в установленном законодательством порядке согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- проводит анализ выполнения мероприятия;

- несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных в его распоряжение бюджетных средств;

- осуществляет согласование с координатором муниципальной программы (подпрограммы) возможных сроков выполнения мероприятия, предложений по объемам и источникам финансирования;

- формирует бюджетные заявки на финансирование мероприятия подпрограммы, а также осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств осуществляет полномочия, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации.

В рамках муниципальной программы планируется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Глава Сенного сельского поселения

Темрюкского муниципального района

Краснодарского края                                                                                                                                                        Н.П. Дудко